## Hoja1
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/ FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL DE COLON
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3C. | 23320 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 20655 | 20655
2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 3C. | 23320 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 74530 | 74530
3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 3.C | 23350 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 9396 | 9396
4 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2C | 25100 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 1000 | 1000
5 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 3CC | 31100 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 11000 | 11000
6 | HILADOS Y TELAS | 3C. | 32100 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 105553 | 105553
7 | PRENDAS DE VESTIR | 3C. | 32310 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 167982 | 167982
8 | PAPEL DE ESCRITORIO | LPN | 33100 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 157225 | 157225
9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS | 3C. | 33300 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 99557 | 99557
10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2C. | 33400 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 19751 | 19751
11 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3C. | 34400 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 75018 | 75018
12 | GASOLINA | LPN | 35610 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 51162.49 | 51162.49
13 | DIESEL | LPN | 35620 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 34361 | 34361
14 | GASOLINA | LPN | 35610 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 158553 | 158553
15 | DIESEL | LPN | 35620 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 318673 | 318673
16 | KEROSSENE | 2.C | 35630 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 29976 | 29976
17 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 2C. | 35650 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 67699 | 67699
18 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 3.C | 35800 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 20000 | 20000
19 | PRODUCTOS DE VIDRIO |  | 37200 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 9582 | 9582
20 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3.C | 39100 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 56581 | 56581
21 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA | 2C. | 39200 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 20389 | 20389
22 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS |  | 39300 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 45994 | 45994
23 | OTRO,INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | 3C | 39540 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 52000 | 52000
24 | OTRO,INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | 3C | 39540 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 63200 | 63200
25 | OTRO,INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | LPN | 39540 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 209147 | 209147
26 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 315368 | 315368
27 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 315364 | 315364
28 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 315364 | 315364
29 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2014-07-07 | 2014-07-12 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 2014-08-07 |  |  | 315364 | 315364
30 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39510 |  | 2014-08-11 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 2014-09-17 |  |  | 315364 | 315364
31 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | LPN | 39520 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 250000 | 250000
32 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | LPN | 39520 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 250000 | 250000
33 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39530 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 250000 | 250000
34 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LPN | 39530 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 250000 | 250000
35 | INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO | LPN | 39550 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 200000 | 200000
36 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.C | 39600 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 173213 | 173213
37 | PRODUCTOS QUIMICOS | LPN | 35100 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 82440 | 82440
38 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 35210 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 300000 | 300000
39 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 35210 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 282844 | 282844
40 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 35210 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 189998 | 189998
41 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 35210 |  | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 120000 | 120000
42 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 35210 |  | 2014-08-11 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 2014-09-17 |  |  | 300000 | 300000
43 | REACTIVOS | 3c | 35251 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 459980 | 459980
44 | REACTIVOS VIH/SIDA |  | 35252 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 83640 | 83640
45 | EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL |  | 42410 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 100000 | 100000
46 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO | 3 C | 42420 |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |  |  | 304158 | 304158
47 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO | 3 C | 42420 |  | 2014-07-07 | 2014-07-12 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 2014-08-07 |  |  | 304158 | 304158
48 | EQUIPO PARA COMPUTACION |  | 42600 |  | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  | 18630 | 18630
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 7123743
|  | REAL | [23 empty] | 7123743
| Fecha de emisión: | 2014-02-25 |  |  | 2014-03-14: Emitido por:; 2014-03-19: ARMANDO ARGUETA; 2014-04-07: Fecha de Modificacion; 2014-04-21: DD/MM/AA; 2014-04-22: Modificado por; 2014-04-25: Fecha de Registro ONCAE:; 2014-04-25: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2014-02-26 |  |  | 2014-03-14: Aprobado por:; 2014-03-19: EXON MALDONADO; 2014-04-07: Fecha de Aprobacion; 2014-04-21: DD/MM/AA; 2014-04-22: Aprobado por; 2014-04-25: Fecha Actualización ONCAE:; 2014-04-25: DD/MM/AA | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
EXON OMAR MALDONADO
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL DE COLON